## Métricas
PROYECTO: |  | Vendedoras Premiadas
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 16:18 | 16:34 | 0.011111
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 16:34 | 17:20 | 0.031944
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 20:08 | 20:15 | 0.0048611
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | ventas |  |  | 2 | 0.0020833 | 20:45 | 20:49 | 0.0027778 | 1 | 0:01 | 3 | 0.0034722
3 | sumaDeConsecutivos |  |  | 15 | 0.010417 | 20:19 | 20:29 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 12 | 0.0069444
4 | tamanioDeVector |  |  | 2 | 0.0020833 | 20:29 | 20:49 | 0.013889 | 1 | 0:15 | 3 | 0.024306
5 | leerArchivo |  |  | 10 | 0.0055556 | 20:52 | 21:09 | 0.011806 | 0 | 0:00 | 17 | 0.011806
6
7 | Vendedoras |  |  | 2 | 0.0027778 | 21:10 | 21:14 | 0.0027778 | 0 | 0:00 | 3 | 0.0027778
8 | obtenerGanadora |  |  | 25 | 0.020833 | 21:17 | 22:01 | 0.030556 | 2 | 0:15 | 35 | 0.040972
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 56 | 0.04375 | - | - | 0.06875 | 4 | 0.021528 | 73 | 0.090278
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 73
LOC / Hora |  |  | 33.6923
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 6
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 5.479%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.011111 | 8.04%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.031944 | 23.12%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0048611 | 3.518%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.021528 | 15.58%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.06875 | 49.75%
Tiempo Total |  |  | 0.13819
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])